## 中日程-SE
Website建站系统的日程
| 系统 | 阶段 | 担当者 |  |  | No. | 模块 | 优先级 | 机能 |  | 责任者 |  |  |  | 担当者 |  | 关联资料/补充说明等 | 10 | [20 empty] | 9
|  |  | 用户 | 供应商 | 系统室 | [5 empty] | 客户 |  | 开发 |  | 客户 | 开发 |  | 1900-01-02 | 1900-01-09 | 1900-01-16 | 2017-10-09 | [6 empty] | 2017-10-16 | [6 empty] | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-11
[11 empty] | User | IS | QM | Intect
webSite建站系统
开发
[6 empty] | 1 | 栏目列表 | 优 | 1 | UI界面 | [5 empty] | 何伟 |  |  |  |  | 口
[9 empty] | 2 | 新增，修改，删除的方法 | [5 empty] | 何伟 | [5 empty] | 口
[9 empty] | 3 | 集成合并初步测试功能 | [5 empty] | 何伟 | [6 empty] | 口
[6 empty] | 2 | 文章模块 | 优 | 1 | UI界面 | [5 empty] | 何伟 | [7 empty] | 口
[9 empty] | 2 | 新增，修改，删除 | [5 empty] | 何伟 | [8 empty] | 口
[9 empty] | 3 | 集成合并初步测试功能 | [5 empty] | 何伟 | [9 empty] | 口
[6 empty] | 3 | 简介模块 | 优 | 1 | UI界面 | [5 empty] | 何伟 | [9 empty] | 口
[9 empty] | 2 | 新增，修改，删除 | [5 empty] | 何伟 | [9 empty] | 口
[9 empty] | 3 | 集成功能测试 | [5 empty] | 何伟 | [9 empty] | 口
[6 empty] | 4 | 产品模块 | 优 | 1 | UI界面 | [5 empty] | 何伟 | [10 empty] | 口
[9 empty] | 2 | 新增，修改，删除 | [5 empty] | 何伟 | [10 empty] | 口
[9 empty] | 3 | 集成钱后台测试 | [5 empty] | 何伟 | [10 empty] | 口
[6 empty] | 5 | 招聘模块 | 中 | 1 | UI界面 | [5 empty] | 何伟 | [11 empty] | 口
[9 empty] | 2 | 新增，修改，删除 | [5 empty] | 何伟 | [12 empty] | 口
[9 empty] | 3 | 集成功能测试 | [5 empty] | 何伟 | [13 empty] | 口
[6 empty] | 6 | 留言模块 | 中 | 1 | UI界面 | [5 empty] | 何伟 | [14 empty] | 口
[9 empty] | 2 | 新增，修改，删除 | [5 empty] | 何伟 | [15 empty] | 口
[9 empty] | 3 | 集成功能测试 | [5 empty] | 何伟 | [15 empty] | 口
[6 empty] | 7 | 反馈模块 | 低 | 1 | UI界面 | [5 empty] | 何伟 | [16 empty] | 口
[9 empty] | 2 | 新增，修改，删除 | [5 empty] | 何伟 | [16 empty] | 口
[9 empty] | 3 | 集成功能测试 | [5 empty] | 何伟 | [16 empty] | 口
[6 empty] | 8 | 下载模块 | 低 | 1 | UI界面 | [5 empty] | 何伟 | [17 empty] | 口
[9 empty] | 2 | 新增，修改，删除 | [5 empty] | 何伟 | [17 empty] | 口
[9 empty] | 3 | 集成功能测试 | [5 empty] | 何伟 | [17 empty] | 口
用户测试(User Test)
[6 empty] | 6 | 产品明细表查询 |  | 1 | 汇总生成 | [5 empty] | 何伟
[9 empty] | 2 | 查询 | [5 empty] | 何伟
[9 empty] | 3 | 导出产品明细表 | [5 empty] | 何伟
[6 empty] | 7 | 明细汇总查询 |  | 1 | 汇总生成 | [5 empty] | 何伟
[9 empty] | 2 | 查询 | [5 empty] | 何伟
[9 empty] | 3 | 导出产品明细表 | [5 empty] | 何伟
[6 empty] | 8 | 某某年利润测算（含改善）查询 |  | 1 | 汇总生成 | [5 empty] | 何伟
[9 empty] | 2 | 查询 | [5 empty] | 何伟
[9 empty] | 3 | 导出产品明细表 | [5 empty] | 何伟
[6 empty] | 9 | 生产成本表查询 |  | 1 | 汇总生成 | [5 empty] | 何伟
[9 empty] | 2 | 查询 | [5 empty] | 何伟
[9 empty] | 3 | 导出产品明细表 | [5 empty] | 何伟
運用
システム
ＴＦＴＭ（第１＋第２）
ＴＭＣ
③ 第１と第２でのシステム差異分析
④ 第１と第２でのシステムＩ／Ｆ変更・要件整理・開発
⑤ 第１工場システム切替時の、試行・移行企画
⑥ 第１のユーザ教育は、第２ユーザ主体で実施する
① 支援不要と判断（必要あれば、ＴＦＴＭより支援内容・規模を提示）
② 必要に応じて支援（ＴＦＴＭより支援内容を提示）
③ 支援不要と判断（必要あれば、ＴＦＴＭより支援内容・規模を提示）
④ 必要に応じて支援（ＴＦＴＭより支援内容を提示）
⑤ 支援内容を相談の上、決定する（要検討）
⑥ 支援不要と判断（必要あれば、ＴＦＴＭより支援内容・規模を提示）
示例:
□:计划
■:实际
◎:主担
○:担当